## MVP WBS
MCP 보안 거버넌스 솔루션 MVP WBS
파일럿 범위: 관리형 Linux 계정 · Claude Code/Codex CLI · 승인 MCP 2~3개
대분류 | 소분류 | 핵심 기능 | 적용 오픈소스 | 자체 구현·확인 기준
사용자·엔드포인트 | 사용자 등록 | 가입 신청·역할 분리·관리자 승인 | FastAPI · PostgreSQL | 관리자 자동 부여 금지
사용자·엔드포인트 | 조직 로그인 | 조직 계정 로그인과 기존 사용자 연결 | Keycloak | 운영 TLS·실기기 회수 확인 후 포함
사용자·엔드포인트 | PC 등록·활성화 | 연결 키트·장치 키·관리 계정 활성화 | FastAPI · PostgreSQL | 장치 키·계정 연결·활성화 분리
사용자·엔드포인트 | 실행·통신 제한 | 관리 계정의 미승인 실행·직접 외부 연결 제한 | AppArmor · nftables · systemd | 관리형 Linux 일반 계정에 한정
사용자·엔드포인트 | 상태 관측 | 마지막 보고·보호 상태·우회 가능 계정 표시 | 엔드포인트 에이전트 | 관측과 기기 전체 집행을 구분
MCP 도입·검증 | 도입 신청 | 주소·버전/커밋·용도 접수 | FastAPI · PostgreSQL | 신청 ID를 검증·승인·등록에 연결
MCP 도입·검증 | 격리 검사 | 승인 전 소스 수집·검사 | Docker · Git | 게이트웨이와 검사 워커 분리
MCP 도입·검증 | 구성요소 분석 | SBOM과 의존성 식별 | Syft | 검사 대상 버전·커밋 고정
MCP 도입·검증 | 위험 검사 | 취약점·오구성·라이선스·코드 규칙 검사 | Trivy · Semgrep | 누락·실패는 검증 통과로 처리하지 않음
MCP 도입·검증 | Secret 검사 | 소스 속 자격정보 탐지 | Gitleaks | 결과에서 민감 문자열 제거
승인·카탈로그 | 독립 승인 | 신청자와 승인자 분리, 검토 근거 저장 | PostgreSQL | 승인과 활성화를 다른 단계로 유지
승인·카탈로그 | 사용 범위 | 사용자·도구·자원·데이터 등급·기한 지정 | OPA/Rego · PostgreSQL | 승인 범위를 정책 데이터로 관리
승인·카탈로그 | 계약 잠금 | 도구 목록·입력 스키마 검토, 계약 해시 고정 | MCP Python SDK · jsonschema | 첫 관찰 자동 승인 금지
승인·카탈로그 | 내부 소스 반입 | 승인 저장소 보관·검증 커밋 대조 | Gitea | 저장소 반입만으로 승인 완료 아님
호출·데이터 통제 | 신원·상태 확인 | 인증된 주체, 등록·기한·중지 상태 확인 | FastAPI · PostgreSQL | 인자·클라이언트 보고값을 인가 신원으로 사용하지 않음
호출·데이터 통제 | 인자·자원 분석 | 스키마·경로·URL·SQL·수신자 분석 | jsonschema · pglast | 자원·데이터 분류는 자체 정책 입력
호출·데이터 통제 | 실행 전 정책 | 권한·계약·민감정보 반출 조건 판정 | OPA · Rego · Presidio Analyzer · Gitleaks | 정책·분류·계약 오류는 차단
호출·데이터 통제 | 호출·응답 통제 | 허용 호출만 전달, 응답 개인정보 마스킹·Secret 보류 | MCP Python SDK · Presidio Anonymizer · Gitleaks | 실행 전 차단과 실행 후 응답 보류를 구분
운영·감사 | 운영 현황 | 승인 대기·최근 차단·서버·단말 상태 조회 | Apache ECharts | Console은 MCP를 직접 호출하지 않음
운영·감사 | 감사 원장 | 판정·시도·실행·응답 상태 저장 | PostgreSQL · FastAPI | append-only 해시 체인·민감 본문 제외
운영·감사 | 추적·내보내기 | 호출 추적, 필터·상세·체인 검증·내보내기 | OpenTelemetry · Jaeger | 실행 미확인은 차단으로 덮지 않음
종료·권한 회수 | 접근 중지 | 만료·중지 관계의 후속 호출 거부 | OPA/Rego · PostgreSQL | 게이트웨이 접근 중지 확인
종료·권한 회수 | 장치·자격 회수 | 장치 키 폐기, 제공자 자격 회수 증거 수집 | 엔드포인트 에이전트 · Keycloak/Authlib (선택 구성) | Keycloak만으로 모든 장치·공급자 자격 자동 회수 불가
종료·권한 회수 | 종료 판정 | 회수 대상·권한·연속성·증거를 종합 판정 | PostgreSQL | C1~C4 / T1~T3 자체 모델

## 아키텍처
MCP 보안 거버넌스 MVP 아키텍처
관리 영역이 승인 범위를 만들고, 게이트웨이가 호출마다 집행하며, 엔드포인트가 관리 계정의 우회 경로를 제한
관리자·직원 브라우저 | 관리자·직원 브라우저 | 관리자·직원 브라우저 |  | Console · 관리 API 사용자 · 도입 · 승인 · 종료 | Console · 관리 API 사용자 · 도입 · 승인 · 종료 | Console · 관리 API 사용자 · 도입 · 승인 · 종료 |  | PostgreSQL 관리대장 · 승인 · 감사 원장 | PostgreSQL 관리대장 · 승인 · 감사 원장 | PostgreSQL 관리대장 · 승인 · 감사 원장 |  | Keycloak·Authlib 선택 구성 | Keycloak·Authlib 선택 구성
관리자·직원 브라우저 | 관리자·직원 브라우저 | 관리자·직원 브라우저 | → | Console · 관리 API 사용자 · 도입 · 승인 · 종료 | Console · 관리 API 사용자 · 도입 · 승인 · 종료 | Console · 관리 API 사용자 · 도입 · 승인 · 종료 | → | PostgreSQL 관리대장 · 승인 · 감사 원장 | PostgreSQL 관리대장 · 승인 · 감사 원장 | PostgreSQL 관리대장 · 승인 · 감사 원장 | ↔ | Keycloak·Authlib 선택 구성 | Keycloak·Authlib 선택 구성
관리자·직원 브라우저 | 관리자·직원 브라우저 | 관리자·직원 브라우저 |  | Console · 관리 API 사용자 · 도입 · 승인 · 종료 | Console · 관리 API 사용자 · 도입 · 승인 · 종료 | Console · 관리 API 사용자 · 도입 · 승인 · 종료 |  | PostgreSQL 관리대장 · 승인 · 감사 원장 | PostgreSQL 관리대장 · 승인 · 감사 원장 | PostgreSQL 관리대장 · 승인 · 감사 원장 |  | Keycloak·Authlib 선택 구성 | Keycloak·Authlib 선택 구성
직원 엔드포인트 Claude Code · Codex CLI | 직원 엔드포인트 Claude Code · Codex CLI | 직원 엔드포인트 Claude Code · Codex CLI |  | 엔드포인트 에이전트 보호 설정 · 장치 상태 | 엔드포인트 에이전트 보호 설정 · 장치 상태 | 엔드포인트 에이전트 보호 설정 · 장치 상태 |  | AppArmor · nftables · systemd 관리형 Linux 계정 집행 | AppArmor · nftables · systemd 관리형 Linux 계정 집행 | AppArmor · nftables · systemd 관리형 Linux 계정 집행
직원 엔드포인트 Claude Code · Codex CLI | 직원 엔드포인트 Claude Code · Codex CLI | 직원 엔드포인트 Claude Code · Codex CLI | ↔ | 엔드포인트 에이전트 보호 설정 · 장치 상태 | 엔드포인트 에이전트 보호 설정 · 장치 상태 | 엔드포인트 에이전트 보호 설정 · 장치 상태 | → | AppArmor · nftables · systemd 관리형 Linux 계정 집행 | AppArmor · nftables · systemd 관리형 Linux 계정 집행 | AppArmor · nftables · systemd 관리형 Linux 계정 집행
직원 엔드포인트 Claude Code · Codex CLI | 직원 엔드포인트 Claude Code · Codex CLI | 직원 엔드포인트 Claude Code · Codex CLI |  | 엔드포인트 에이전트 보호 설정 · 장치 상태 | 엔드포인트 에이전트 보호 설정 · 장치 상태 | 엔드포인트 에이전트 보호 설정 · 장치 상태 |  | AppArmor · nftables · systemd 관리형 Linux 계정 집행 | AppArmor · nftables · systemd 관리형 Linux 계정 집행 | AppArmor · nftables · systemd 관리형 Linux 계정 집행
직원 엔드포인트 Claude Code · Codex CLI | 직원 엔드포인트 Claude Code · Codex CLI | 직원 엔드포인트 Claude Code · Codex CLI |  | 엔드포인트 에이전트 보호 설정 · 장치 상태 | 엔드포인트 에이전트 보호 설정 · 장치 상태 | 엔드포인트 에이전트 보호 설정 · 장치 상태 |  | AppArmor · nftables · systemd 관리형 Linux 계정 집행 | AppArmor · nftables · systemd 관리형 Linux 계정 집행 | AppArmor · nftables · systemd 관리형 Linux 계정 집행
↓
격리 검증 워커 Syft · Trivy · Semgrep · Gitleaks | 격리 검증 워커 Syft · Trivy · Semgrep · Gitleaks | 격리 검증 워커 Syft · Trivy · Semgrep · Gitleaks |  | 승인 레지스트리 계약 · 도구 · 자원 · 기한 | 승인 레지스트리 계약 · 도구 · 자원 · 기한 | 승인 레지스트리 계약 · 도구 · 자원 · 기한 |  | MCP 게이트웨이 신원 · 계약 · 실행 전 통제 | MCP 게이트웨이 신원 · 계약 · 실행 전 통제 | MCP 게이트웨이 신원 · 계약 · 실행 전 통제 |  | 승인된 MCP 서버 내부 · 외부 | 승인된 MCP 서버 내부 · 외부
격리 검증 워커 Syft · Trivy · Semgrep · Gitleaks | 격리 검증 워커 Syft · Trivy · Semgrep · Gitleaks | 격리 검증 워커 Syft · Trivy · Semgrep · Gitleaks | → | 승인 레지스트리 계약 · 도구 · 자원 · 기한 | 승인 레지스트리 계약 · 도구 · 자원 · 기한 | 승인 레지스트리 계약 · 도구 · 자원 · 기한 | → | MCP 게이트웨이 신원 · 계약 · 실행 전 통제 | MCP 게이트웨이 신원 · 계약 · 실행 전 통제 | MCP 게이트웨이 신원 · 계약 · 실행 전 통제 | → | 승인된 MCP 서버 내부 · 외부 | 승인된 MCP 서버 내부 · 외부
격리 검증 워커 Syft · Trivy · Semgrep · Gitleaks | 격리 검증 워커 Syft · Trivy · Semgrep · Gitleaks | 격리 검증 워커 Syft · Trivy · Semgrep · Gitleaks |  | 승인 레지스트리 계약 · 도구 · 자원 · 기한 | 승인 레지스트리 계약 · 도구 · 자원 · 기한 | 승인 레지스트리 계약 · 도구 · 자원 · 기한 |  | MCP 게이트웨이 신원 · 계약 · 실행 전 통제 | MCP 게이트웨이 신원 · 계약 · 실행 전 통제 | MCP 게이트웨이 신원 · 계약 · 실행 전 통제 |  | 승인된 MCP 서버 내부 · 외부 | 승인된 MCP 서버 내부 · 외부
격리 검증 워커 Syft · Trivy · Semgrep · Gitleaks | 격리 검증 워커 Syft · Trivy · Semgrep · Gitleaks | 격리 검증 워커 Syft · Trivy · Semgrep · Gitleaks |  | 승인 레지스트리 계약 · 도구 · 자원 · 기한 | 승인 레지스트리 계약 · 도구 · 자원 · 기한 | 승인 레지스트리 계약 · 도구 · 자원 · 기한 |  | MCP 게이트웨이 신원 · 계약 · 실행 전 통제 | MCP 게이트웨이 신원 · 계약 · 실행 전 통제 | MCP 게이트웨이 신원 · 계약 · 실행 전 통제 |  | 승인된 MCP 서버 내부 · 외부 | 승인된 MCP 서버 내부 · 외부
↓
|  |  |  | OPA · Rego 권한 · 계약 · 기한 정책 | OPA · Rego 권한 · 계약 · 기한 정책 | OPA · Rego 권한 · 계약 · 기한 정책 |  | Presidio · Gitleaks 개인정보·Secret 검사 응답 마스킹·보류 | Presidio · Gitleaks 개인정보·Secret 검사 응답 마스킹·보류 | Presidio · Gitleaks 개인정보·Secret 검사 응답 마스킹·보류 |  | OpenTelemetry · Jaeger 호출 추적 | OpenTelemetry · Jaeger 호출 추적
|  |  |  | OPA · Rego 권한 · 계약 · 기한 정책 | OPA · Rego 권한 · 계약 · 기한 정책 | OPA · Rego 권한 · 계약 · 기한 정책 | ↔ | Presidio · Gitleaks 개인정보·Secret 검사 응답 마스킹·보류 | Presidio · Gitleaks 개인정보·Secret 검사 응답 마스킹·보류 | Presidio · Gitleaks 개인정보·Secret 검사 응답 마스킹·보류 | → | OpenTelemetry · Jaeger 호출 추적 | OpenTelemetry · Jaeger 호출 추적
|  |  |  | OPA · Rego 권한 · 계약 · 기한 정책 | OPA · Rego 권한 · 계약 · 기한 정책 | OPA · Rego 권한 · 계약 · 기한 정책 |  | Presidio · Gitleaks 개인정보·Secret 검사 응답 마스킹·보류 | Presidio · Gitleaks 개인정보·Secret 검사 응답 마스킹·보류 | Presidio · Gitleaks 개인정보·Secret 검사 응답 마스킹·보류 |  | OpenTelemetry · Jaeger 호출 추적 | OpenTelemetry · Jaeger 호출 추적